## Certificación Guión
Aprobación Guion detallado de Montaje
Versión Junio 24 de 2015
Número y Título Proyecto / Mantenimento / PM / IM
Número y Título del Cambio
Ingeniero Líder del Cambio
Fecha de Aprobación del Guion de Montaje
Certifico que los funcionarios relacionados a continuación, conocen y aprueban este guion detallado de montaje.
Participantes
Nombre | Cargo | Departamento | Medio de Aprobación | Fecha Aprobación
Recomendación: Construir este guión con base en el guión para la instalación en Ambiente de Laboratorio.

## Guion detallado
Guión detallado de montaje, Guión de retorno y Guión detallado en ambiente de laboratorio
| Guion detallado de montaje | [11 empty] | Guion de Retorno
Tarea | Descripción Tarea | Ambiente | Componente (CI) | Modfifica Atributo de CI | Fecha Inicio (dd/mm/aaaa) | Hora Inicio (hh:mm) | Fecha Fin (dd/mm/aaaa) | Hora Fin (hh:mm) | Duración (minutos) | Predecesora | Responsable | Descripción Anexos | Actividad de Retorno | Duración (minutos) | Descripción Anexos
Tareas de Mantenimiento
1 | Ambientación Laboratorio
1.1 | Ejecutar el script "Export_Resumen_Saldos_Listas_Preliqu.sql sobre el esquema sgt_sibo Usuario: stg_sibo que se encuentra en la ruta \\Lbdgvfilen1\tec-daviplata$\SIBO\PPM36812\BD\AmbientacionLab Servidor : scanlabdaviplata Base de datos: SIBODVP Esquema: stg_sibo Puerto : 1548 Este script es de ambientación y solo debe ejecutarse en laboratorio | Laboratorio |  |  | ene-24-2017 | 10:06 | ene-24-2017 | 10:10 | 0:05 |  | DBA |  | No aplica
1.2
| Guion detallado de montaje - Ambiente Contingencia | [11 empty] | Guion de Retorno
Tarea | Descripción Tarea | Ambiente | Componente (CI) | Modfifica Atributo de CI | Fecha Inicio (dd/mm/aaaa) | Hora Inicio (hh:mm) | Fecha Fin (dd/mm/aaaa) | Hora Fin (hh:mm) | Duración (minutos) | Predecesora | Responsable | Descripción Anexos | Actividad de Retorno | Duración (minutos) | Descripción Anexos
Tareas de pre-alistamiento
0 | Pre-requisitos
0.1
Tareas de Instalación
1 | Título Paquete Tarea 1
1.1
Note on D5: CI como se registra en la uCMDB